## BẢNG TỔNG QUAN KPI
BẢNG TỔNG QUAN KPI & KẾ HOẠCH DỰ ÁN GEO/SEO NHA KHOA PARIS (THÁNG 01/2027 – THÁNG 06/2027)
TỔNG BÀI VIẾT MỤC TIÊU |  |  | HẠ TẦNG WEB & CỔNG HUB |  |  | GEO / SEO AI SEARCH | [5 empty] | TRAFFIC & LEAD CHUYỂN ĐỔI
395 bài · 6 tháng · rải theo sóng 80/20 |  |  | Kiến trúc chuyên khoa + cổng Hub, schema thực thể, tải trang < 2s |  |  | Paris được AI trích dẫn ở cụm nỗi sợ · vật liệu · giá · chọn cơ sở | [5 empty] | Tách kênh Traffic AI, Time-on-site > 2,5 phút, đồng bộ Lead
TRỤ CỘT KPI |  | HẠNG MỤC / CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM | Số lượng |  | Hiện tại | THÁNG 01/2027 | THÁNG 02/2027 | THÁNG 03/2027 | THÁNG 04/2027 | THÁNG 05/2027 | THÁNG 06/2027 | ĐÍCH ĐẾN CHU KỲ (TARGET) | TRỌNG SỐ | TRỌNG SỐ
1. Hạ tầng Web & Hub |  | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Hoàn thiện cổng Hub theo chuyên khoa; schema Dentist/LocalBusiness; tải trang < 2s | 0.05 | 0.1
|  | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Hub trung tâm liên kết đủ landing từng chuyên khoa + 7 trang cơ sở | 0.05
2. Sản lượng Bài viết |  | BRAND · Thương hiệu tổng | 34 |  | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung — tổng 34 bài trong chu kỳ | 0.033 | 0.2
|  | NKI · Implant & Phục hình mất răng | 77 |  | — | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | Sản xuất theo bản đồ nội dung — tổng 77 bài trong chu kỳ | 0.033
|  | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | 75 |  | — | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | Sản xuất theo bản đồ nội dung — tổng 75 bài trong chu kỳ | 0.033
|  | NKT · Nha khoa thẩm mỹ | 81 |  | — | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | Sản xuất theo bản đồ nội dung — tổng 81 bài trong chu kỳ | 0.033
|  | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | 82 |  | — | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | Sản xuất theo bản đồ nội dung — tổng 82 bài trong chu kỳ | 0.033
|  | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | 39 |  | — | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung — tổng 39 bài trong chu kỳ | 0.033
|  | Trang local — 7 hub cơ sở | 7 |  | — | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Hà Nội · Hải Phòng · Quảng Ninh · Vinh · Đà Nẵng · TP.HCM · Bình Dương. Tỉnh KHÔNG có cơ sở nằm ngoài phạm vi chu kỳ (R3) | —
3. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | BRAND · Thương hiệu tổng |  | Top 3 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn | 0.2 | 0.4
| Top từ khoá Google Search | BRAND · Thương hiệu tổng |  | Top 5 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | BRAND · Thương hiệu tổng |  | Top 10 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  | Top 3 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  | Top 5 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  | Top 10 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  | Top 3 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  | Top 5 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  | Top 10 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  | Top 3 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  | Top 5 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  | Top 10 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  | Top 3 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  | Top 5 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  | Top 10 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  | Top 3 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  | Top 5 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Top từ khoá Google Search | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  | Top 10 | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Top 1–3 từ khoá Brand & Top 5 dịch vụ giá trị lớn
| Tối ưu GEO AI Search | BRAND · Thương hiệu tổng |  | ChatGPT | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc | 0.2
| Tối ưu GEO AI Search | BRAND · Thương hiệu tổng |  | Gemini | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | BRAND · Thương hiệu tổng |  | AI-ov | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  | ChatGPT | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  | Gemini | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  | AI-ov | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  | ChatGPT | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  | Gemini | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  | AI-ov | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  | ChatGPT | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  | Gemini | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  | AI-ov | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  | ChatGPT | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  | Gemini | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  | AI-ov | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  | ChatGPT | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  | Gemini | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
| Tối ưu GEO AI Search | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  | AI-ov | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Paris được AI trích dẫn — đo ẩn danh, 3 lần lấy đa số, theo xu hướng tháng, ghi cả đối thủ được AI nhắc
4. Traffic | google.com.vn | BRAND · Thương hiệu tổng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tăng trưởng Organic Traffic, Time-on-site > 2,5 phút | 0.1 | 0.15
| google.com.vn | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tăng trưởng Organic Traffic, Time-on-site > 2,5 phút
| google.com.vn | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tăng trưởng Organic Traffic, Time-on-site > 2,5 phút
| google.com.vn | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tăng trưởng Organic Traffic, Time-on-site > 2,5 phút
| google.com.vn | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tăng trưởng Organic Traffic, Time-on-site > 2,5 phút
| google.com.vn | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tăng trưởng Organic Traffic, Time-on-site > 2,5 phút
| Traffic AI | BRAND · Thương hiệu tổng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Phiên từ ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave | 0.05
| Traffic AI | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Phiên từ ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave
| Traffic AI | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Phiên từ ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave
| Traffic AI | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Phiên từ ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave
| Traffic AI | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Phiên từ ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave
| Traffic AI | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Phiên từ ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave
5. Form Lead & Chuyển đổi |  | BRAND · Thương hiệu tổng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tỷ lệ chuyển đổi đạt mục tiêu kỳ | — | 0.15
|  | NKI · Implant & Phục hình mất răng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tỷ lệ chuyển đổi đạt mục tiêu kỳ | —
|  | NKC · Chỉnh nha — Niềng răng |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tỷ lệ chuyển đổi đạt mục tiêu kỳ | —
|  | NKT · Nha khoa thẩm mỹ |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tỷ lệ chuyển đổi đạt mục tiêu kỳ | —
|  | NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tỷ lệ chuyển đổi đạt mục tiêu kỳ | —
|  | NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Tỷ lệ chuyển đổi đạt mục tiêu kỳ | —
| Chuỗi sau form | Công cụ kiểm tra răng online (micro-conversion) |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Đo riêng — bước gỡ rào NGẠI trước form | —
| Chuỗi sau form | sđt xác nhận (có nhu cầu) |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Đo xuyên suốt form → sđt → đến phòng khám → doanh số | —
| Chuỗi sau form | KH đến phòng khám |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Đo xuyên suốt form → sđt → đến phòng khám → doanh số | —
| Chuỗi sau form | Doanh số |  |  | ⚠ Cần xác minh từ Nha khoa Paris | [6 empty] | Đo xuyên suốt form → sđt → đến phòng khám → doanh số | —
TRỌNG SỐ ĐÁNH GIÁ THÁNG |  | Tỷ trọng mức độ hoàn thành theo từng tháng |  |  |  | 0.129 | 0.161 | 0.161 | 0.194 | 0.194 | 0.161 | Tổng phân bổ | 1
TỔNG TRỌNG SỐ DANH MỤC |  | Tổng trọng số đánh giá 5 trụ cột KPI của chu kỳ |  |  |  | Setup | Tăng tốc | Tăng tốc | Đột phá | Đột phá | Về đích | Tổng phân bổ |  | 1

## CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI
Mã KPI | Trụ cột KPI | Hạng mục | Tháng | CHỈ TIÊU (số bài) | Trong đó CORE | Công việc chi tiết | Người phụ trách | Hạn chót | Hoàn thành | TỔNG SẢN LƯỢNG THEO THÁNG
════ THÁNG 1/2027 · giai đoạn SETUP · hạn chót 31/01/2027 ════ | [9 empty] | Tháng 1 | 69
KPI-01 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa | Tháng 1 |  |  | Quy hoạch kiến trúc theo 6 chuyên khoa, chốt sơ đồ URL, ĐỐI CHIẾU SITEMAP THẬT để xác nhận trang đích nào đã có / phải tạo mới | Team Tech/Dev | 31/01/2027 | FALSE | Tháng 2 | 69
KPI-02 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết | Tháng 1 |  |  | Quy hoạch Hub: Implant · Chỉnh nha · Thẩm mỹ · Tổng quát & Nha chu · Trẻ em; chốt quy tắc liên kết Hub ↔ landing ↔ 7 trang cơ sở | Team Tech/Dev | 31/01/2027 | FALSE | Tháng 3 | 69
KPI-03 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Quy chuẩn loại bài + checklist R1 & R7 | Tháng 1 |  |  | Ban hành khung loại bài + CHECKLIST TỪ CẤM (R1) + CHECKLIST 4 HÃNG được dùng chữ 'chính hãng' — Straumann · Invisalign · Nacera · Ormco (R7) cho toàn đội content | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | Tháng 4 | 65
KPI-04 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Gắn thẻ tagging theo hành trình KH (S1–S6) | Tháng 1 |  |  | Thiết lập cấu trúc tag theo chuyên khoa × giai đoạn S1–S6 × rào cản SỢ/NGỜ/NGẠI | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | Tháng 5 | 62
KPI-05.1 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | Thương hiệu Nha khoa Paris (brand tổng) | Tháng 1 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C14 Thực thể thương hiệu & kiểm chứng (GEO Entity) (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 5 bài → Trang chủ + MỚI: /ve-nha-khoa-paris.html); C08 Chọn cơ sở & bác sĩ — tự kiểm tra thế nào (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 1/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → ⚠ đối chiếu: /tim-phong-kham.html + MỚI: /doi-ngu-bac-si.html). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R7 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | Tháng 6 | 61
KPI-05 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | ▶ TỔNG BRAND · THƯƠNG HIỆU TỔNG | Tháng 1 | 6 | 6 | Tổng sản lượng BRAND · Thương hiệu tổng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/01/2027 | FALSE | TỔNG CHU KỲ | 395
KPI-06.1 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | All-On 4/6 & phục hình toàn hàm | Tháng 1 | 4 | 4 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí toàn hàm & trả góp — bóc tách từng cấu phần (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 4 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/all-on-4-6/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-06.2 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | Trồng răng Implant | Tháng 1 | 9 | 9 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Đào thải trụ, Implant hỏng & làm lại (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 8 bài → MỚI: /kien-thuc/implant/implant-bi-dao-thai-lam-lai/); C06 Đau, rủi ro & biến chứng cấy ghép (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 1/8 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/implant/bien-chung-trong-rang-implant/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | THỐNG KÊ TIẾN ĐỘ
KPI-06 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | ▶ TỔNG NKI · IMPLANT & PHỤC HÌNH MẤT RĂNG | Tháng 1 | 13 | 13 | Tổng sản lượng NKI · Implant & Phục hình mất răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/01/2027 | FALSE | Tổng số đầu việc KPI | 163
KPI-07.1 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Invisalign — niềng răng trong suốt | Tháng 1 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Invisalign chính hãng & cách tự kiểm chứng khay (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 5/6 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/invisalign/invisalign-chinh-hang/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | Đã hoàn thành | 0
KPI-07.2 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Niềng răng mắc cài (kim loại · sứ · pha lê · mặt trong) | Tháng 1 | 8 | 8 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Đau, nhổ răng, tụt lợi & biến chứng khi niềng (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 8 bài → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/nieng-rang-co-dau-khong/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | Chưa hoàn thành | 163
KPI-07 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | ▶ TỔNG NKC · CHỈNH NHA — NIỀNG RĂNG | Tháng 1 | 13 | 13 | Tổng sản lượng NKC · Chỉnh nha — Niềng răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/01/2027 | FALSE | Tiến độ chung | 0
KPI-08.1 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Bọc răng sứ & răng sứ toàn hàm | Tháng 1 | 9 | 9 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Mài răng, chết tuỷ & biến chứng không hồi phục (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 9 bài → MỚI: /kien-thuc/rang-su/boc-rang-su-co-hai-khong/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-08.2 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Mặt dán sứ Veneer | Tháng 1 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 'Không mài răng' thật hay không & rủi ro mất men (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 5/6 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/veneer/dan-veneer-co-phai-mai-rang/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE | Dòng nền đỏ ★ là con số tổng của tháng — đọc trực tiếp ở cột CHỈ TIÊU. Dòng nền xanh ▶ là tổng của từng business line. Các dòng nền kem là chi tiết từng bộ dịch vụ.
KPI-08 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | ▶ TỔNG NKT · NHA KHOA THẨM MỸ | Tháng 1 | 14 | 14 | Tổng sản lượng NKT · Nha khoa thẩm mỹ trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-09.1 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha chu, viêm nướu & tụt lợi | Tháng 1 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Răng lung lay, tụt lợi & nguy cơ mất răng (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 6 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/rang-lung-lay-co-giu-duoc-khong/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-09.2 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha khoa tổng quát (nhổ răng · trám · tuỷ · cạo vôi · tẩy trắng) | Tháng 1 | 8 | 8 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Đau, tê & biến chứng khi nhổ răng / lấy tuỷ (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 8 bài → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/nho-rang-khon-co-dau-khong/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-09 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | ▶ TỔNG NKG · NHA KHOA TỔNG QUÁT & NHA CHU | Tháng 1 | 14 | 14 | Tổng sản lượng NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-10.1 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | Nha khoa trẻ em & gói gia đình | Tháng 1 | 7 | 7 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Con sợ nha sĩ — xử lý không cưỡng chế (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/tre-em/con-so-di-nha-si/); C13 Theo mốc tuổi: răng sữa · hỗn hợp · tuổi vàng chỉnh nha (Tầng A · S1 · gỡ rào NGẠI · 2/6 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/moc-tuoi-kham-rang-cho-tre/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9 · R13 · R8. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-10 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | ▶ TỔNG NKF · NHA KHOA TRẺ EM & GIA ĐÌNH | Tháng 1 | 7 | 7 | Tổng sản lượng NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/01/2027 | FALSE
KPI-11 | 3. Sản lượng — Trang local | Hub cơ sở: Hà Nội · Hải Phòng | Tháng 1 | 2 | 2 | Dựng 2 trang local chuẩn NAP cho Hà Nội · Hải Phòng — LẤY địa chỉ, SĐT và SỐ GIẤY PHÉP CỦA CHÍNH CƠ SỞ ĐÓ tại /tim-phong-kham.html ngay tại thời điểm chạy; nêu đúng phạm vi chuyên môn, kỹ thuật ngoài phạm vi thì ghi rõ điều hướng về cơ sở thực hiện; gắn schema LocalBusiness/Dentist (R3 · R2) | Team Content/SEO | 31/01/2027 | FALSE
KPI-TỔNG | 3. Sản lượng Bài viết | ★ TỔNG SẢN LƯỢNG THÁNG (toàn hệ thống) | Tháng 1 | 69 | 69 | Con số lãnh đạo đọc: tổng đầu việc nội dung hoàn thành trong tháng | Lead Content/SEO | 31/01/2027 | FALSE
KPI-12 | 3. Sản lượng — Kiểm duyệt | Quy trình biên tập & duyệt 2 lớp (BS + Pháp chế) | Tháng 1 |  |  | Thống nhất ma trận ai viết / ai thẩm định; soát R1 (cam kết & mức độ đau) · R4 (chỉ 3 bác sĩ có hồ sơ) · R5 (ảnh & before-after) · R6 (không phán xét nơi cũ) · R7 (chữ 'chính hãng') · R13 (không chẩn đoán, không hứa thời gian cứng) trước khi phát hành | BS + Pháp chế | 31/01/2027 | FALSE
KPI-13 | 4. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | Tháng 1 |  |  | Audit từ khoá & nghiên cứu bộ từ khoá 6 chuyên khoa, chốt bộ theo dõi, lấy mốc gốc | Team SEO | 31/01/2027 | FALSE
KPI-14 | 4. SEO & GEO AI Search | Đo GEO — 3 bộ prompt (20 dịch vụ · 7 hub · 10 thương hiệu) | Tháng 1 |  |  | XÂY và KHOÁ 3 bộ prompt; chạy ẩn danh trên ChatGPT · Gemini · AI Overview, 3 lần lấy đa số, ghi 1/0 + ghi đối thủ được AI nhắc — ĐÂY LÀ MỐC GỐC, không đặt chỉ tiêu tăng trưởng cho tháng này | Team SEO/GEO | 31/01/2027 | FALSE
KPI-15 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Traffic & Time-on-site | Tháng 1 |  |  | Thiết lập GA4 + heatmap, TÁCH KÊNH Traffic AI (ChatGPT · Gemini · Claude · Perplexity · Brave), đo mốc gốc — Paris hiện chưa có số nào | Team Data/SEO | 31/01/2027 | FALSE
KPI-16 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi Lead + micro-conversion công cụ online | Tháng 1 |  |  | Gắn form tư vấn, dựng funnel lead, GẮN ĐO 4 công cụ kiểm tra online (răng miệng · niềng · răng sứ · trồng răng) làm micro-conversion trước form | Team MKT/Lead | 31/01/2027 | FALSE
KPI-17 | 0. Pháp lý | GXNNDQC (R9) · văn bản đối tác 4 hãng (R7) · bảng giá hiện hành (R12) | Tháng 1 |  |  | BA ĐẦU VIỆC CHẶN TIẾN ĐỘ, phải xong trong tháng Setup: ① Lập danh mục nội dung quảng cáo dịch vụ KCB cần GXNNDQC, nộp Sở Y tế trước chiến dịch — R9 chạm phần lớn cụm Tầng A. ② Thu thập văn bản chứng minh quan hệ đối tác Straumann · Invisalign · Nacera · Ormco để dùng chữ 'chính hãng' an toàn (R7). ③ Lấy bảng giá min–max + điều kiện & lãi suất trả góp hiện hành từ trang bảng giá; KHÔNG đưa con số vào kế hoạch, chỉ chốt quy trình cập nhật (R12) | Pháp chế | 31/01/2027 | FALSE
════ THÁNG 2/2027 · giai đoạn TĂNG TỐC · hạn chót 28/02/2027 ════
KPI-01 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa | Tháng 2 |  |  | Thiết kế & bàn giao UI/UX từng chuyên khoa theo tiến độ | Team Tech/Dev | 28/02/2027 | FALSE
KPI-02 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết | Tháng 2 |  |  | Liên kết Hub ↔ landing, đẩy schema Dentist/LocalBusiness, kiểm tra tải trang < 2s | Team Tech/Dev | 28/02/2027 | FALSE
KPI-03 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Quy chuẩn loại bài + checklist R1 & R7 | Tháng 2 |  |  | Triển khai bài tình huống & hỏi đáp chuyên sâu theo khung đã ban hành; rà soát ngẫu nhiên 10% bài đã đăng theo checklist R1 & R7 | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-04 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Gắn thẻ tagging theo hành trình KH (S1–S6) | Tháng 2 |  |  | Gắn thẻ 100% bài mới theo chuyên khoa × giai đoạn S1–S6 × rào cản | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-05.1 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | Thương hiệu Nha khoa Paris (brand tổng) | Tháng 2 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C08 Chọn cơ sở & bác sĩ — tự kiểm tra thế nào (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 3/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → ⚠ đối chiếu: /tim-phong-kham.html + MỚI: /doi-ngu-bac-si.html); C07 Chi phí minh bạch, bảng giá & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R6 · R12 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-05 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | ▶ TỔNG BRAND · THƯƠNG HIỆU TỔNG | Tháng 2 | 6 | 6 | Tổng sản lượng BRAND · Thương hiệu tổng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-06.1 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | All-On 4/6 & phục hình toàn hàm | Tháng 2 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Rủi ro, chịu lực & biến chứng All-On (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 6 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/rui-ro-all-on-4-6/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-06.2 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | Trồng răng Implant | Tháng 2 | 7 | 7 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Đau, rủi ro & biến chứng cấy ghép (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 7/8 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/implant/bien-chung-trong-rang-implant/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-06 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | ▶ TỔNG NKI · IMPLANT & PHỤC HÌNH MẤT RĂNG | Tháng 2 | 13 | 13 | Tổng sản lượng NKI · Implant & Phục hình mất răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-07.1 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Invisalign — niềng răng trong suốt | Tháng 2 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Invisalign chính hãng & cách tự kiểm chứng khay (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/6 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/invisalign/invisalign-chinh-hang/); C14 Thực thể: Paris hạng Invisalign Black Diamond — ý nghĩa & kiểm chứng (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 4 bài → MỚI: /chuyen-khoa/invisalign/); C07 Chi phí theo số khay, mức ca & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 1/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/invisalign/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R3 · R4 · R12 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-07.2 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Niềng răng mắc cài (kim loại · sứ · pha lê · mặt trong) | Tháng 2 | 7 | 7 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Niềng thất bại, răng chạy lại & niềng lần hai (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 7 bài → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/nieng-that-bai-nieng-lai/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-07 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | ▶ TỔNG NKC · CHỈNH NHA — NIỀNG RĂNG | Tháng 2 | 13 | 13 | Tổng sản lượng NKC · Chỉnh nha — Niềng răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-08.1 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Bọc răng sứ & răng sứ toàn hàm | Tháng 2 | 8 | 8 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Răng sứ hỏng, tháo ra & làm lại (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 8 bài → MỚI: /kien-thuc/rang-su/thao-rang-su-lam-lai/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-08.2 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Mặt dán sứ Veneer | Tháng 2 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 'Không mài răng' thật hay không & rủi ro mất men (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 1/6 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/veneer/dan-veneer-co-phai-mai-rang/); C11 Bong, nứt, hở viền & dán lại (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/veneer/veneer-bi-bong-lam-lai/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9 · R6 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-08 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | ▶ TỔNG NKT · NHA KHOA THẨM MỸ | Tháng 2 | 14 | 14 | Tổng sản lượng NKT · Nha khoa thẩm mỹ trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-09.1 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha chu, viêm nướu & tụt lợi | Tháng 2 | 4 | 4 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Nha chu tái phát & điều trị lại (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 4 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/nha-chu-tai-phat/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-09.2 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha khoa tổng quát (nhổ răng · trám · tuỷ · cạo vôi · tẩy trắng) | Tháng 2 | 10 | 10 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí từng dịch vụ nhỏ — công khai theo răng (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 5 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html); C09 Số buổi, thời gian & phục hồi sau nhổ (Tầng A · S4 · gỡ rào NGẠI · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/nho-rang-bao-lau-khoi/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9 · R13 · R1. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-09 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | ▶ TỔNG NKG · NHA KHOA TỔNG QUÁT & NHA CHU | Tháng 2 | 14 | 14 | Tổng sản lượng NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-10.1 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | Nha khoa trẻ em & gói gia đình | Tháng 2 | 7 | 7 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C13 Theo mốc tuổi: răng sữa · hỗn hợp · tuổi vàng chỉnh nha (Tầng A · S1 · gỡ rào NGẠI · 4/6 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/moc-tuoi-kham-rang-cho-tre/); C05 Khi nào CHƯA cần can thiệp cho trẻ (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 3/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-chua-can-nieng-cho-tre/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R8 · R0 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-10 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | ▶ TỔNG NKF · NHA KHOA TRẺ EM & GIA ĐÌNH | Tháng 2 | 7 | 7 | Tổng sản lượng NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 28/02/2027 | FALSE
KPI-11 | 3. Sản lượng — Trang local | Hub cơ sở: Quảng Ninh · Vinh (Nghệ An) | Tháng 2 | 2 | 2 | Dựng 2 trang local chuẩn NAP cho Quảng Ninh · Vinh (Nghệ An) — LẤY địa chỉ, SĐT và SỐ GIẤY PHÉP CỦA CHÍNH CƠ SỞ ĐÓ tại /tim-phong-kham.html ngay tại thời điểm chạy; nêu đúng phạm vi chuyên môn, kỹ thuật ngoài phạm vi thì ghi rõ điều hướng về cơ sở thực hiện; gắn schema LocalBusiness/Dentist (R3 · R2) | Team Content/SEO | 28/02/2027 | FALSE
KPI-TỔNG | 3. Sản lượng Bài viết | ★ TỔNG SẢN LƯỢNG THÁNG (toàn hệ thống) | Tháng 2 | 69 | 69 | Con số lãnh đạo đọc: tổng đầu việc nội dung hoàn thành trong tháng | Lead Content/SEO | 28/02/2027 | FALSE
KPI-12 | 3. Sản lượng — Kiểm duyệt | Quy trình biên tập & duyệt 2 lớp (BS + Pháp chế) | Tháng 2 |  |  | Thống nhất ma trận ai viết / ai thẩm định; soát R1 (cam kết & mức độ đau) · R4 (chỉ 3 bác sĩ có hồ sơ) · R5 (ảnh & before-after) · R6 (không phán xét nơi cũ) · R7 (chữ 'chính hãng') · R13 (không chẩn đoán, không hứa thời gian cứng) trước khi phát hành | BS + Pháp chế | 28/02/2027 | FALSE
KPI-13 | 4. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | Tháng 2 |  |  | Theo dõi Top 3/5/10, tối ưu bài đã đăng theo khoảng cách thứ hạng | Team SEO | 28/02/2027 | FALSE
KPI-14 | 4. SEO & GEO AI Search | Đo GEO — 3 bộ prompt (20 dịch vụ · 7 hub · 10 thương hiệu) | Tháng 2 |  |  | Chạy lại bộ đo đã khoá, ghi 1/0 theo nền tảng, so xu hướng với tháng trước, ghi chú đối thủ được AI nhắc; xếp lại Cơ hội GEO của từng cụm theo traffic thật | Team SEO/GEO | 28/02/2027 | FALSE
KPI-15 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Traffic & Time-on-site | Tháng 2 |  |  | Theo dõi Organic + Traffic AI theo từng nguồn LLM, Time-on-site > 2,5 phút | Team Data/SEO | 28/02/2027 | FALSE
KPI-16 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi Lead + micro-conversion công cụ online | Tháng 2 |  |  | Đo form → sđt xác nhận → đến phòng khám; tối ưu CTA theo trang có traffic AI cao; đo tỷ lệ dùng công cụ online → form | Team MKT/Lead | 28/02/2027 | FALSE
════ THÁNG 3/2027 · giai đoạn TĂNG TỐC · hạn chót 31/03/2027 ════
KPI-01 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa | Tháng 3 |  |  | Thiết kế & bàn giao UI/UX từng chuyên khoa theo tiến độ | Team Tech/Dev | 31/03/2027 | FALSE
KPI-02 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết | Tháng 3 |  |  | Liên kết Hub ↔ landing, đẩy schema Dentist/LocalBusiness, kiểm tra tải trang < 2s | Team Tech/Dev | 31/03/2027 | FALSE
KPI-03 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Quy chuẩn loại bài + checklist R1 & R7 | Tháng 3 |  |  | Triển khai bài tình huống & hỏi đáp chuyên sâu theo khung đã ban hành; rà soát ngẫu nhiên 10% bài đã đăng theo checklist R1 & R7 | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-04 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Gắn thẻ tagging theo hành trình KH (S1–S6) | Tháng 3 |  |  | Gắn thẻ 100% bài mới theo chuyên khoa × giai đoạn S1–S6 × rào cản | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-05.1 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | Thương hiệu Nha khoa Paris (brand tổng) | Tháng 3 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C06 Khủng hoảng niềm tin: review thật – giả, nha khoa bị tố (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/chon-nha-khoa/doc-review-nha-khoa/); C11 Bảo hành, khiếu nại & làm lại khi không hài lòng (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 1/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /chinh-sach-bao-hanh.html). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R1 · R9 · R6 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-05 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | ▶ TỔNG BRAND · THƯƠNG HIỆU TỔNG | Tháng 3 | 6 | 6 | Tổng sản lượng BRAND · Thương hiệu tổng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-06.1 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | All-On 4/6 & phục hình toàn hàm | Tháng 3 | 7 | 7 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Hỏng trụ, sụp khung & phương án làm lại (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/all-on-bi-hong-lam-lai/); C03 All-On 4 hay All-On 6 · loại trụ · khung & vật liệu (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 2/5 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/all-on/all-on-4-khac-all-on-6/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5 · R7 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-06.2 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | Trồng răng Implant | Tháng 3 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Trụ Implant & vật liệu — loại nào, có chính hãng không (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 6 bài → MỚI: /kien-thuc/implant/cac-loai-tru-implant/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-06 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | ▶ TỔNG NKI · IMPLANT & PHỤC HÌNH MẤT RĂNG | Tháng 3 | 13 | 13 | Tổng sản lượng NKI · Implant & Phục hình mất răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-07.1 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Invisalign — niềng răng trong suốt | Tháng 3 | 8 | 8 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí theo số khay, mức ca & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/invisalign/); C06 Hiệu quả thật, giới hạn & rủi ro của niềng trong suốt (Tầng A · S3 · gỡ rào SỢ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/invisalign/invisalign-co-hieu-qua-khong/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9 · R1. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-07.2 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Niềng răng mắc cài (kim loại · sứ · pha lê · mặt trong) | Tháng 3 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí theo loại mắc cài & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/nieng-rang/); C08 Chọn bác sĩ chỉnh nha — ai theo tôi suốt lộ trình (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/chon-bac-si-chinh-nha/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9 · R3 · R4 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-07 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | ▶ TỔNG NKC · CHỈNH NHA — NIỀNG RĂNG | Tháng 3 | 13 | 13 | Tổng sản lượng NKC · Chỉnh nha — Niềng răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-08.1 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Bọc răng sứ & răng sứ toàn hàm | Tháng 3 | 9 | 9 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Phôi sứ & vật liệu: Nacera, toàn sứ vs sứ kim loại (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 6 bài → MỚI: /kien-thuc/rang-su/cac-loai-rang-su/); C07 Chi phí theo răng, theo loại sứ & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/rang-su/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R12 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-08.2 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Mặt dán sứ Veneer | Tháng 3 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Veneer hay bọc sứ hay niềng — khi nào KHÔNG nên Veneer (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-khong-nen-dan-veneer/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-08 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | ▶ TỔNG NKT · NHA KHOA THẨM MỸ | Tháng 3 | 14 | 14 | Tổng sản lượng NKT · Nha khoa thẩm mỹ trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-09.1 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha chu, viêm nướu & tụt lợi | Tháng 3 | 8 | 8 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Cạo vôi có đủ hay cần điều trị nha chu sâu (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/cao-voi-hay-dieu-tri-nha-chu/); C07 Chi phí điều trị nha chu theo đợt & theo vùng (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6 · R12 · R9. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-09.2 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha khoa tổng quát (nhổ răng · trám · tuỷ · cạo vôi · tẩy trắng) | Tháng 3 | 6 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C08 Chọn cơ sở gần & bác sĩ cho ca tổng quát (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → ⚠ đối chiếu: /tim-phong-kham.html); C14 Thực thể & công nghệ: Piezotome · RECIPROC BLUE · WhiteMax (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /chuyen-khoa/nha-khoa-tong-quat/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R6 · R7. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-09 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | ▶ TỔNG NKG · NHA KHOA TỔNG QUÁT & NHA CHU | Tháng 3 | 14 | 14 | Tổng sản lượng NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-10.1 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | Nha khoa trẻ em & gói gia đình | Tháng 3 | 7 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Khi nào CHƯA cần can thiệp cho trẻ (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-chua-can-nieng-cho-tre/); C07 Chi phí nha khoa trẻ em & gói gia đình (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html); C14 Thực thể & kiểm chứng: bác sĩ nha khoa trẻ em · giấy phép (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/nha-khoa-tre-em/); C03 Dịch vụ cho trẻ: trám · fluoride · trâm bít hố rãnh · nhổ răng sữa (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/dich-vu-nha-khoa-cho-tre/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6 · R12 · R9 · R3 · R4 · R7 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-10 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | ▶ TỔNG NKF · NHA KHOA TRẺ EM & GIA ĐÌNH | Tháng 3 | 7 | 6 | Tổng sản lượng NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/03/2027 | FALSE
KPI-11 | 3. Sản lượng — Trang local | Hub cơ sở: Đà Nẵng · TP.HCM | Tháng 3 | 2 | 2 | Dựng 2 trang local chuẩn NAP cho Đà Nẵng · TP.HCM — LẤY địa chỉ, SĐT và SỐ GIẤY PHÉP CỦA CHÍNH CƠ SỞ ĐÓ tại /tim-phong-kham.html ngay tại thời điểm chạy; nêu đúng phạm vi chuyên môn, kỹ thuật ngoài phạm vi thì ghi rõ điều hướng về cơ sở thực hiện; gắn schema LocalBusiness/Dentist (R3 · R2) | Team Content/SEO | 31/03/2027 | FALSE
KPI-TỔNG | 3. Sản lượng Bài viết | ★ TỔNG SẢN LƯỢNG THÁNG (toàn hệ thống) | Tháng 3 | 69 | 68 | Con số lãnh đạo đọc: tổng đầu việc nội dung hoàn thành trong tháng | Lead Content/SEO | 31/03/2027 | FALSE
KPI-12 | 3. Sản lượng — Kiểm duyệt | Quy trình biên tập & duyệt 2 lớp (BS + Pháp chế) | Tháng 3 |  |  | Thống nhất ma trận ai viết / ai thẩm định; soát R1 (cam kết & mức độ đau) · R4 (chỉ 3 bác sĩ có hồ sơ) · R5 (ảnh & before-after) · R6 (không phán xét nơi cũ) · R7 (chữ 'chính hãng') · R13 (không chẩn đoán, không hứa thời gian cứng) trước khi phát hành | BS + Pháp chế | 31/03/2027 | FALSE
KPI-13 | 4. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | Tháng 3 |  |  | Theo dõi Top 3/5/10, tối ưu bài đã đăng theo khoảng cách thứ hạng | Team SEO | 31/03/2027 | FALSE
KPI-14 | 4. SEO & GEO AI Search | Đo GEO — 3 bộ prompt (20 dịch vụ · 7 hub · 10 thương hiệu) | Tháng 3 |  |  | Chạy lại bộ đo đã khoá, ghi 1/0 theo nền tảng, so xu hướng với tháng trước, ghi chú đối thủ được AI nhắc; xếp lại Cơ hội GEO của từng cụm theo traffic thật | Team SEO/GEO | 31/03/2027 | FALSE
KPI-15 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Traffic & Time-on-site | Tháng 3 |  |  | Theo dõi Organic + Traffic AI theo từng nguồn LLM, Time-on-site > 2,5 phút | Team Data/SEO | 31/03/2027 | FALSE
KPI-16 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi Lead + micro-conversion công cụ online | Tháng 3 |  |  | Đo form → sđt xác nhận → đến phòng khám; tối ưu CTA theo trang có traffic AI cao; đo tỷ lệ dùng công cụ online → form | Team MKT/Lead | 31/03/2027 | FALSE
════ THÁNG 4/2027 · giai đoạn ĐỘT PHÁ · hạn chót 30/04/2027 ════
KPI-01 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa | Tháng 4 |  |  | Thiết kế & bàn giao UI/UX từng chuyên khoa theo tiến độ | Team Tech/Dev | 30/04/2027 | FALSE
KPI-02 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết | Tháng 4 |  |  | Liên kết Hub ↔ landing, đẩy schema Dentist/LocalBusiness, kiểm tra tải trang < 2s | Team Tech/Dev | 30/04/2027 | FALSE
KPI-03 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Quy chuẩn loại bài + checklist R1 & R7 | Tháng 4 |  |  | Triển khai bài tình huống & hỏi đáp chuyên sâu theo khung đã ban hành; rà soát ngẫu nhiên 10% bài đã đăng theo checklist R1 & R7 | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-04 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Gắn thẻ tagging theo hành trình KH (S1–S6) | Tháng 4 |  |  | Gắn thẻ 100% bài mới theo chuyên khoa × giai đoạn S1–S6 × rào cản | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-05.1 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | Thương hiệu Nha khoa Paris (brand tổng) | Tháng 4 | 6 | 3 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Bảo hành, khiếu nại & làm lại khi không hài lòng (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 3/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /chinh-sach-bao-hanh.html); C12 Giấy phép KCB, phạm vi chuyên môn & phân tuyến cơ sở (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/chon-nha-khoa/giay-phep-phong-kham-nha-khoa/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5 · R0 · R4. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-05 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | ▶ TỔNG BRAND · THƯƠNG HIỆU TỔNG | Tháng 4 | 6 | 3 | Tổng sản lượng BRAND · Thương hiệu tổng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-06.1 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | All-On 4/6 & phục hình toàn hàm | Tháng 4 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 All-On 4 hay All-On 6 · loại trụ · khung & vật liệu (Tầng A · S2 · gỡ rào NGỜ · 3/5 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/all-on/all-on-4-khac-all-on-6/); C14 Thực thể & kiểm chứng: đối tác hãng · bác sĩ · năng lực đại phẫu (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/all-on-4-6/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R3 · R4. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-06.2 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | Trồng răng Implant | Tháng 4 | 8 | 6 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí: bóc tách trụ – abutment – mão & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 4 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/implant/); C14 Thực thể & kiểm chứng: đối tác Straumann · bác sĩ · giấy phép (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/implant/); C05 Bảo tồn: khi nào KHÔNG nên cấy implant (cầu răng · tháo lắp) (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/implant/khi-nao-khong-nen-cay-implant/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9 · R3 · R4 · R7 · R0 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-06 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | ▶ TỔNG NKI · IMPLANT & PHỤC HÌNH MẤT RĂNG | Tháng 4 | 13 | 11 | Tổng sản lượng NKI · Implant & Phục hình mất răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-07.1 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Invisalign — niềng răng trong suốt | Tháng 4 | 4 | 4 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Không đạt kết quả & phương án chuyển sang mắc cài (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 4 bài → MỚI: /kien-thuc/invisalign/invisalign-khong-hieu-qua/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-07.2 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Niềng răng mắc cài (kim loại · sứ · pha lê · mặt trong) | Tháng 4 | 8 | 4 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C08 Chọn bác sĩ chỉnh nha — ai theo tôi suốt lộ trình (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/chon-bac-si-chinh-nha/); C14 Thực thể & kiểm chứng: Ormco Diamond Star · bác sĩ · giấy phép (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/chinh-nha/); C03 So sánh 4 loại mắc cài — nêu cả nhược điểm (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2/5 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/cac-loai-mac-cai/); C05 Khi nào KHÔNG cần niềng — phương án nhẹ hơn (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-khong-can-nieng/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R6 · R7 · R2 · R0. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-07 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | ▶ TỔNG NKC · CHỈNH NHA — NIỀNG RĂNG | Tháng 4 | 12 | 8 | Tổng sản lượng NKC · Chỉnh nha — Niềng răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-08.1 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Bọc răng sứ & răng sứ toàn hàm | Tháng 4 | 8 | 3 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí theo răng, theo loại sứ & trả góp (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 1/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/rang-su/); C14 Thực thể & kiểm chứng: đối tác Nacera · bác sĩ · giấy phép (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/nha-khoa-tham-my/); C05 Khi nào KHÔNG nên bọc răng sứ (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 5 bài → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-khong-nen-boc-rang-su/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9 · R3 · R4 · R7 · R0 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-08.2 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Mặt dán sứ Veneer | Tháng 4 | 5 | 5 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C07 Chi phí theo răng & so sánh với bọc răng sứ (Tầng A · S3 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → ⚠ đối chiếu: /hoan-my-bang-gia-dich-vu-nha-khoa.html + MỚI: /bang-gia/veneer/); C14 Thực thể & kiểm chứng: bác sĩ thẩm mỹ · ESCD · labo (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/nha-khoa-tham-my/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R12 · R9 · R3 · R4 · R7. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-08 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | ▶ TỔNG NKT · NHA KHOA THẨM MỸ | Tháng 4 | 13 | 8 | Tổng sản lượng NKT · Nha khoa thẩm mỹ trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-09.1 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha chu, viêm nướu & tụt lợi | Tháng 4 | 6 | 2 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C14 Thực thể & kiểm chứng: bác sĩ nha chu · giấy phép (Tầng A · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /chuyen-khoa/nha-chu/); C03 Phương pháp: cạo vôi · lấy cao dưới nướu · phẫu thuật · ghép nướu (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 4 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/cac-phuong-phap-dieu-tri-nha-chu/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R7 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-09.2 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha khoa tổng quát (nhổ răng · trám · tuỷ · cạo vôi · tẩy trắng) | Tháng 4 | 8 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Khi nào KHÔNG cần nhổ, KHÔNG cần lấy tuỷ (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 4 bài → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-khong-can-nho-rang/); C03 Phương pháp & công nghệ: siêu âm · tuỷ · trám · tẩy trắng (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 4/5 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/cong-nghe-nho-rang-sieu-am/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6 · R7 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-09 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | ▶ TỔNG NKG · NHA KHOA TỔNG QUÁT & NHA CHU | Tháng 4 | 14 | 2 | Tổng sản lượng NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-10.1 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | Nha khoa trẻ em & gói gia đình | Tháng 4 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Dịch vụ cho trẻ: trám · fluoride · trâm bít hố rãnh · nhổ răng sữa (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/dich-vu-nha-khoa-cho-tre/); C04 Khám định kỳ & theo dõi mọc răng (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/tre-em/kham-rang-dinh-ky-cho-tre/); C09 Quy trình thân thiện & buổi làm quen trước điều trị (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 1/3 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/quy-trinh-than-thien-voi-tre/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R13 · R1. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-10 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | ▶ TỔNG NKF · NHA KHOA TRẺ EM & GIA ĐÌNH | Tháng 4 | 6 | 0 | Tổng sản lượng NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/04/2027 | FALSE
KPI-11 | 3. Sản lượng — Trang local | Hub cơ sở: Bình Dương | Tháng 4 | 1 | 1 | Dựng 1 trang local chuẩn NAP cho Bình Dương — LẤY địa chỉ, SĐT và SỐ GIẤY PHÉP CỦA CHÍNH CƠ SỞ ĐÓ tại /tim-phong-kham.html ngay tại thời điểm chạy; nêu đúng phạm vi chuyên môn, kỹ thuật ngoài phạm vi thì ghi rõ điều hướng về cơ sở thực hiện; gắn schema LocalBusiness/Dentist (R3 · R2) | Team Content/SEO | 30/04/2027 | FALSE
KPI-TỔNG | 3. Sản lượng Bài viết | ★ TỔNG SẢN LƯỢNG THÁNG (toàn hệ thống) | Tháng 4 | 65 | 33 | Con số lãnh đạo đọc: tổng đầu việc nội dung hoàn thành trong tháng | Lead Content/SEO | 30/04/2027 | FALSE
KPI-12 | 3. Sản lượng — Kiểm duyệt | Quy trình biên tập & duyệt 2 lớp (BS + Pháp chế) | Tháng 4 |  |  | Thống nhất ma trận ai viết / ai thẩm định; soát R1 (cam kết & mức độ đau) · R4 (chỉ 3 bác sĩ có hồ sơ) · R5 (ảnh & before-after) · R6 (không phán xét nơi cũ) · R7 (chữ 'chính hãng') · R13 (không chẩn đoán, không hứa thời gian cứng) trước khi phát hành | BS + Pháp chế | 30/04/2027 | FALSE
KPI-13 | 4. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | Tháng 4 |  |  | Theo dõi Top 3/5/10, tối ưu bài đã đăng theo khoảng cách thứ hạng | Team SEO | 30/04/2027 | FALSE
KPI-14 | 4. SEO & GEO AI Search | Đo GEO — 3 bộ prompt (20 dịch vụ · 7 hub · 10 thương hiệu) | Tháng 4 |  |  | Chạy lại bộ đo đã khoá, ghi 1/0 theo nền tảng, so xu hướng với tháng trước, ghi chú đối thủ được AI nhắc; xếp lại Cơ hội GEO của từng cụm theo traffic thật | Team SEO/GEO | 30/04/2027 | FALSE
KPI-15 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Traffic & Time-on-site | Tháng 4 |  |  | Theo dõi Organic + Traffic AI theo từng nguồn LLM, Time-on-site > 2,5 phút | Team Data/SEO | 30/04/2027 | FALSE
KPI-16 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi Lead + micro-conversion công cụ online | Tháng 4 |  |  | Đo form → sđt xác nhận → đến phòng khám; tối ưu CTA theo trang có traffic AI cao; đo tỷ lệ dùng công cụ online → form | Team MKT/Lead | 30/04/2027 | FALSE
════ THÁNG 5/2027 · giai đoạn ĐỘT PHÁ · hạn chót 31/05/2027 ════
KPI-01 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa | Tháng 5 |  |  | Thiết kế & bàn giao UI/UX từng chuyên khoa theo tiến độ | Team Tech/Dev | 31/05/2027 | FALSE
KPI-02 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết | Tháng 5 |  |  | Liên kết Hub ↔ landing, đẩy schema Dentist/LocalBusiness, kiểm tra tải trang < 2s | Team Tech/Dev | 31/05/2027 | FALSE
KPI-03 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Quy chuẩn loại bài + checklist R1 & R7 | Tháng 5 |  |  | Triển khai bài tình huống & hỏi đáp chuyên sâu theo khung đã ban hành; rà soát ngẫu nhiên 10% bài đã đăng theo checklist R1 & R7 | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-04 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Gắn thẻ tagging theo hành trình KH (S1–S6) | Tháng 5 |  |  | Gắn thẻ 100% bài mới theo chuyên khoa × giai đoạn S1–S6 × rào cản | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-05.1 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | Thương hiệu Nha khoa Paris (brand tổng) | Tháng 5 | 5 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C04 Khám – chẩn đoán – kế hoạch điều trị & báo giá trước (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/quy-trinh/kham-va-ke-hoach-dieu-tri/); C05 Bảo tồn: khi nào KHÔNG nên can thiệp (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2/3 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-khong-nen-lam-rang/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R2 · R0 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-05 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | ▶ TỔNG BRAND · THƯƠNG HIỆU TỔNG | Tháng 5 | 5 | 0 | Tổng sản lượng BRAND · Thương hiệu tổng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-06.1 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | All-On 4/6 & phục hình toàn hàm | Tháng 5 | 5 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Khi nào KHÔNG nên làm toàn hàm (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/khi-nao-khong-nen-lam-toan-ham/); C04 Chẩn đoán: lượng xương còn lại · CT Conebeam · thiết kế khớp cắn (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/danh-gia-xuong-truoc-all-on/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6 · R13 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-06.2 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | Trồng răng Implant | Tháng 5 | 8 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C08 Chọn cơ sở & bác sĩ implant — tiêu chí kiểm chứng được (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/implant/chon-nha-khoa-trong-implant/); C05 Bảo tồn: khi nào KHÔNG nên cấy implant (cầu răng · tháo lắp) (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2/4 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/implant/khi-nao-khong-nen-cay-implant/); C04 Chẩn đoán: CT Conebeam · ghép xương · nâng xoang (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/implant/ghep-xuong-nang-xoang/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R6 · R0 · R13 · R2. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-06 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | ▶ TỔNG NKI · IMPLANT & PHỤC HÌNH MẤT RĂNG | Tháng 5 | 13 | 0 | Tổng sản lượng NKI · Implant & Phục hình mất răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-07.1 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Invisalign — niềng răng trong suốt | Tháng 5 | 5 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Khi nào mắc cài hợp hơn Invisalign (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/invisalign-hay-mac-cai/); C08 Chọn bác sĩ có kinh nghiệm Invisalign & số ca đã làm (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/invisalign/chon-bac-si-invisalign/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6 · R3 · R4. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-07.2 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Niềng răng mắc cài (kim loại · sứ · pha lê · mặt trong) | Tháng 5 | 7 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 So sánh 4 loại mắc cài — nêu cả nhược điểm (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3/5 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/cac-loai-mac-cai/); C09 Lộ trình, số lần siết & giải pháp cho khách tỉnh (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/nieng-rang-bao-lau/); C04 Chẩn đoán: X-quang, khớp cắn & phân loại hô – thụt – thưa (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/2 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/phan-loai-khop-can/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R13 · R1. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-07 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | ▶ TỔNG NKC · CHỈNH NHA — NIỀNG RĂNG | Tháng 5 | 12 | 0 | Tổng sản lượng NKC · Chỉnh nha — Niềng răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-08.1 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Bọc răng sứ & răng sứ toàn hàm | Tháng 5 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C04 Chẩn đoán & kế hoạch điều trị trước khi mài (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/quy-trinh/ke-hoach-truoc-khi-boc-su/); C08 Chọn cơ sở & bác sĩ — labo tại chỗ hay gửi ngoài (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/rang-su/chon-nha-khoa-boc-su/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R2 · R3 · R4 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-08.2 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Mặt dán sứ Veneer | Tháng 5 | 7 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Loại mặt dán & vật liệu: sứ · composite · siêu mỏng (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 4 bài → MỚI: /kien-thuc/veneer/cac-loai-mat-dan-su/); C04 Chẩn đoán, thiết kế nụ cười & mô phỏng trước khi làm (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/veneer/thiet-ke-nu-cuoi/); C08 Chọn bác sĩ & labo — tay nghề quyết định kết quả (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 1/2 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/veneer/chon-bac-si-dan-veneer/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R13 · R3 · R4 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-08 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | ▶ TỔNG NKT · NHA KHOA THẨM MỸ | Tháng 5 | 13 | 0 | Tổng sản lượng NKT · Nha khoa thẩm mỹ trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-09.1 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha chu, viêm nướu & tụt lợi | Tháng 5 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C04 Chẩn đoán: đo túi nha chu & X-quang tiêu xương (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/do-tui-nha-chu/); C09 Số đợt điều trị & quy trình từng đợt (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/quy-trinh-dieu-tri-nha-chu/); C08 Chọn cơ sở & bác sĩ chuyên nha chu (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → ⚠ đối chiếu: /tim-phong-kham.html). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R2 · R1 · R3 · R4 · R6. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-09.2 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha khoa tổng quát (nhổ răng · trám · tuỷ · cạo vôi · tẩy trắng) | Tháng 5 | 7 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C03 Phương pháp & công nghệ: siêu âm · tuỷ · trám · tẩy trắng (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/5 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/cong-nghe-nho-rang-sieu-am/); C04 Chẩn đoán & X-quang răng khôn — có cần nhổ không (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/rang-khon-co-can-nho/); C11 Làm lại: trám bong, tuỷ tái nhiễm, tẩy trắng không ăn (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/tram-rang-bi-bong/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R7 · R2 · R13 · R6 · R1 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-09 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | ▶ TỔNG NKG · NHA KHOA TỔNG QUÁT & NHA CHU | Tháng 5 | 13 | 0 | Tổng sản lượng NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-10.1 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | Nha khoa trẻ em & gói gia đình | Tháng 5 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C09 Quy trình thân thiện & buổi làm quen trước điều trị (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2/3 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/quy-trinh-than-thien-voi-tre/); C08 Chọn cơ sở có bác sĩ quen làm với trẻ (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → ⚠ đối chiếu: /tim-phong-kham.html); C11 Răng vĩnh viễn mọc lệch vì răng sữa hỏng (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 2/3 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/rang-vinh-vien-moc-lech/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R1 · R3 · R4 · R6 · R5. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-10 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | ▶ TỔNG NKF · NHA KHOA TRẺ EM & GIA ĐÌNH | Tháng 5 | 6 | 0 | Tổng sản lượng NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 31/05/2027 | FALSE
KPI-11 | 3. Sản lượng — Trang local | Rà soát & tối ưu 7 trang cơ sở đã dựng | Tháng 5 |  |  | Đã phủ đủ 7 hub có cơ sở thật — tháng này KHÔNG dựng thêm trang tỉnh. Rà lại NAP, số giấy phép, phạm vi chuyên môn; cập nhật nếu /tim-phong-kham.html đổi dữ liệu. Trang 'dịch vụ × tỉnh không có cơ sở' đẩy backlog (R3) | Team Content/SEO | 31/05/2027 | FALSE
KPI-TỔNG | 3. Sản lượng Bài viết | ★ TỔNG SẢN LƯỢNG THÁNG (toàn hệ thống) | Tháng 5 | 62 | 0 | Con số lãnh đạo đọc: tổng đầu việc nội dung hoàn thành trong tháng | Lead Content/SEO | 31/05/2027 | FALSE
KPI-12 | 3. Sản lượng — Kiểm duyệt | Quy trình biên tập & duyệt 2 lớp (BS + Pháp chế) | Tháng 5 |  |  | Thống nhất ma trận ai viết / ai thẩm định; soát R1 (cam kết & mức độ đau) · R4 (chỉ 3 bác sĩ có hồ sơ) · R5 (ảnh & before-after) · R6 (không phán xét nơi cũ) · R7 (chữ 'chính hãng') · R13 (không chẩn đoán, không hứa thời gian cứng) trước khi phát hành | BS + Pháp chế | 31/05/2027 | FALSE
KPI-13 | 4. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | Tháng 5 |  |  | Theo dõi Top 3/5/10, tối ưu bài đã đăng theo khoảng cách thứ hạng | Team SEO | 31/05/2027 | FALSE
KPI-14 | 4. SEO & GEO AI Search | Đo GEO — 3 bộ prompt (20 dịch vụ · 7 hub · 10 thương hiệu) | Tháng 5 |  |  | Chạy lại bộ đo đã khoá, ghi 1/0 theo nền tảng, so xu hướng với tháng trước, ghi chú đối thủ được AI nhắc; xếp lại Cơ hội GEO của từng cụm theo traffic thật | Team SEO/GEO | 31/05/2027 | FALSE
KPI-15 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Traffic & Time-on-site | Tháng 5 |  |  | Theo dõi Organic + Traffic AI theo từng nguồn LLM, Time-on-site > 2,5 phút | Team Data/SEO | 31/05/2027 | FALSE
KPI-16 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi Lead + micro-conversion công cụ online | Tháng 5 |  |  | Đo form → sđt xác nhận → đến phòng khám; tối ưu CTA theo trang có traffic AI cao; đo tỷ lệ dùng công cụ online → form | Team MKT/Lead | 31/05/2027 | FALSE
════ THÁNG 6/2027 · giai đoạn VỀ ĐÍCH · hạn chót 30/06/2027 ════
KPI-01 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Kiến trúc hệ thống & UI/UX các chuyên khoa | Tháng 6 |  |  | Thiết kế & bàn giao UI/UX từng chuyên khoa theo tiến độ | Team Tech/Dev | 30/06/2027 | FALSE
KPI-02 | 1. Hạ tầng Web & Hub | Phân line chuyên khoa & Cổng Hub liên kết | Tháng 6 |  |  | Liên kết Hub ↔ landing, đẩy schema Dentist/LocalBusiness, kiểm tra tải trang < 2s | Team Tech/Dev | 30/06/2027 | FALSE
KPI-03 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Quy chuẩn loại bài + checklist R1 & R7 | Tháng 6 |  |  | Triển khai bài tình huống & hỏi đáp chuyên sâu theo khung đã ban hành; rà soát ngẫu nhiên 10% bài đã đăng theo checklist R1 & R7 | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-04 | 2. Tuyến nội dung theo hành trình | Gắn thẻ tagging theo hành trình KH (S1–S6) | Tháng 6 |  |  | Gắn thẻ 100% bài mới theo chuyên khoa × giai đoạn S1–S6 × rào cản | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-05.1 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | Thương hiệu Nha khoa Paris (brand tổng) | Tháng 6 | 5 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C05 Bảo tồn: khi nào KHÔNG nên can thiệp (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/3 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/bao-ton/khi-nao-khong-nen-lam-rang/); C09 Đặt lịch, tiếp nhận & số buổi điều trị (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /dat-lich-hen.html); C13 Nhóm khách đặc thù: khách tỉnh · Việt kiều · gia đình (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/chon-nha-khoa/khach-tinh-xa-lam-rang/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R0 · R6 · R13 · R1 · R8. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-05 | 3. Sản lượng — BRAND · Thương hiệu tổng | ▶ TỔNG BRAND · THƯƠNG HIỆU TỔNG | Tháng 6 | 5 | 0 | Tổng sản lượng BRAND · Thương hiệu tổng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-06.1 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | All-On 4/6 & phục hình toàn hàm | Tháng 6 | 8 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C08 Chọn cơ sở đủ năng lực đại phẫu & bác sĩ implant toàn hàm (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/chon-noi-lam-all-on/); C09 Quy trình, gây mê, số buổi & thời gian hồi phục (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/quy-trinh-all-on-4-6/); C13 Người cao tuổi & bệnh lý nền — ai làm được, ai không (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/all-on/all-on-cho-nguoi-cao-tuoi/); C10 Vệ sinh dưới khung răng & tái khám định kỳ (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 1 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/ve-sinh-rang-all-on/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R6 · R13 · R1 · R8 · R0. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-06.2 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | Trồng răng Implant | Tháng 6 | 4 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C09 Quy trình, số buổi & thời gian tích hợp xương (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/implant/quy-trinh-cay-implant/); C13 Nhóm bệnh lý nền: tiểu đường · loãng xương · cao tuổi (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/implant/implant-cho-nguoi-benh-nen/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R1 · R8. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-06 | 3. Sản lượng — NKI · Implant & Phục hình mất răng | ▶ TỔNG NKI · IMPLANT & PHỤC HÌNH MẤT RĂNG | Tháng 6 | 12 | 0 | Tổng sản lượng NKI · Implant & Phục hình mất răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-07.1 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Invisalign — niềng răng trong suốt | Tháng 6 | 7 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C09 Số khay, thời gian & kỷ luật đeo 20–22 giờ (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/invisalign/invisalign-bao-lau/); C04 Chẩn đoán & mô phỏng ClinCheck 3D trước khi quyết (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/invisalign/mo-phong-clincheck/); C13 Nhóm nghề đặc thù: MC · giáo viên · sale · người trưởng thành (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/invisalign/invisalign-cho-nguoi-di-lam/); C10 Vệ sinh khay, mùi, khay vàng & hàm duy trì (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 1 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/ve-sinh-khay-invisalign/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R1 · R2 · R8 · R0. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-07.2 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | Niềng răng mắc cài (kim loại · sứ · pha lê · mặt trong) | Tháng 6 | 5 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C04 Chẩn đoán: X-quang, khớp cắn & phân loại hô – thụt – thưa (Tầng B · S2 · gỡ rào NGỜ · 1/2 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/phan-loai-khop-can/); C13 Niềng cho người trưởng thành & tuổi vàng của trẻ (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/nieng-rang/nieng-rang-nguoi-truong-thanh/); C10 Hàm duy trì & tái khám sau tháo niềng (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 1 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/ham-duy-tri-sau-nieng/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R2 · R8 · R0. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-07 | 3. Sản lượng — NKC · Chỉnh nha — Niềng răng | ▶ TỔNG NKC · CHỈNH NHA — NIỀNG RĂNG | Tháng 6 | 12 | 0 | Tổng sản lượng NKC · Chỉnh nha — Niềng răng trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-08.1 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Bọc răng sứ & răng sứ toàn hàm | Tháng 6 | 7 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C09 Quy trình, số buổi & răng tạm trong lúc chờ (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/rang-su/quy-trinh-boc-rang-su/); C13 Nhóm đặc thù: nhiễm màu kháng sinh · răng đã lấy tuỷ · cô dâu (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/rang-su/rang-nhiem-mau-khang-sinh/); C10 Ê buốt, viền nướu đen & chăm sóc sau bọc (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/cham-soc-rang-su/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R1 · R8 · R0. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-08.2 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | Mặt dán sứ Veneer | Tháng 6 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C08 Chọn bác sĩ & labo — tay nghề quyết định kết quả (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 1/2 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/veneer/chon-bac-si-dan-veneer/); C09 Quy trình, thử răng & số buổi (Tầng B · S4 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/veneer/quy-trinh-dan-veneer/); C13 Nhóm đặc thù: răng thưa nhẹ · nhiễm màu · nghề hình ảnh (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/veneer/veneer-cho-rang-thua/); C10 Chăm sóc & những gì phải kiêng sau dán (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 1 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/cham-soc-mat-dan-su/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R3 · R4 · R6 · R13 · R1 · R8 · R0. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-08 | 3. Sản lượng — NKT · Nha khoa thẩm mỹ | ▶ TỔNG NKT · NHA KHOA THẨM MỸ | Tháng 6 | 13 | 0 | Tổng sản lượng NKT · Nha khoa thẩm mỹ trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-09.1 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha chu, viêm nướu & tụt lợi | Tháng 6 | 7 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C13 Nhóm đặc thù: tiểu đường · mang thai · người hút thuốc (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/nha-chu-o-nguoi-tieu-duong/); C12 Y khoa: nha chu – tim mạch – tiểu đường (E-E-A-T) (Tầng C · S2 · gỡ rào NGỜ · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/nha-chu/nha-chu-va-benh-toan-than/); C10 Duy trì tại nhà & tái khám định kỳ (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/duy-tri-sau-dieu-tri-nha-chu/). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R8 · R0 · R4. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-09.2 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | Nha khoa tổng quát (nhổ răng · trám · tuỷ · cạo vôi · tẩy trắng) | Tháng 6 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C13 Nhóm đặc thù: mang thai · người sợ nha sĩ · người cao tuổi (Tầng B · S1 · gỡ rào NGẠI · 3 bài → MỚI: /kien-thuc/tong-quat/nho-rang-khi-mang-thai/); C10 Chăm sóc sau nhổ & dấu hiệu bất thường (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/cham-soc-sau-nho-rang/); C12 Y khoa: tuỷ, nha chu & răng khôn lệch (E-E-A-T) (Tầng C · S2 · gỡ rào NGỜ · 1 bài → ⚠ đối chiếu: trang hỏi đáp). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R13 · R8 · R0 · R4. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-09 | 3. Sản lượng — NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu | ▶ TỔNG NKG · NHA KHOA TỔNG QUÁT & NHA CHU | Tháng 6 | 13 | 0 | Tổng sản lượng NKG · Nha khoa tổng quát & Nha chu trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-10.1 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | Nha khoa trẻ em & gói gia đình | Tháng 6 | 6 | 0 | Sản xuất theo bản đồ nội dung: C11 Răng vĩnh viễn mọc lệch vì răng sữa hỏng (Tầng B · S3 · gỡ rào NGỜ · 1/3 bài (làm tiếp ở tháng khác) → MỚI: /kien-thuc/tre-em/rang-vinh-vien-moc-lech/); C12 Y khoa: mọc răng, thở miệng & tật xấu ở trẻ (E-E-A-T) (Tầng C · S2 · gỡ rào NGỜ · 2 bài → MỚI: /kien-thuc/tre-em/tho-mieng-o-tre/); C10 Tập đánh răng & dinh dưỡng chống sâu (Tầng C · S5 · gỡ rào SỢ · 1 bài → MỚI: /kien-thuc/cham-soc/tap-danh-rang-cho-tre/); C15 Gói gia đình & Teeth Spa chuẩn Pháp (LTV) (Tầng C · S6 · gỡ rào NGẠI · 2 bài → MỚI: /goi-gia-dinh.html). Áp 6 quy tắc trích dẫn AI (BLUF · có số · phủ 8 góc hỏi · nói cả điều bất lợi · ngày cập nhật + BS thẩm định · không nhồi từ khoá). Soát rào: R6 · R1 · R5 · R0 · R4 · R13 · R12. Duyệt 2 lớp BS + Pháp chế. | Team Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-10 | 3. Sản lượng — NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình | ▶ TỔNG NKF · NHA KHOA TRẺ EM & GIA ĐÌNH | Tháng 6 | 6 | 0 | Tổng sản lượng NKF · Nha khoa trẻ em & Gia đình trong tháng — cộng từ các dòng chi tiết phía trên | Lead Content | 30/06/2027 | FALSE
KPI-11 | 3. Sản lượng — Trang local | Rà soát & tối ưu 7 trang cơ sở đã dựng | Tháng 6 |  |  | Đã phủ đủ 7 hub có cơ sở thật — tháng này KHÔNG dựng thêm trang tỉnh. Rà lại NAP, số giấy phép, phạm vi chuyên môn; cập nhật nếu /tim-phong-kham.html đổi dữ liệu. Trang 'dịch vụ × tỉnh không có cơ sở' đẩy backlog (R3) | Team Content/SEO | 30/06/2027 | FALSE
KPI-TỔNG | 3. Sản lượng Bài viết | ★ TỔNG SẢN LƯỢNG THÁNG (toàn hệ thống) | Tháng 6 | 61 | 0 | Con số lãnh đạo đọc: tổng đầu việc nội dung hoàn thành trong tháng | Lead Content/SEO | 30/06/2027 | FALSE
KPI-12 | 3. Sản lượng — Kiểm duyệt | Quy trình biên tập & duyệt 2 lớp (BS + Pháp chế) | Tháng 6 |  |  | Thống nhất ma trận ai viết / ai thẩm định; soát R1 (cam kết & mức độ đau) · R4 (chỉ 3 bác sĩ có hồ sơ) · R5 (ảnh & before-after) · R6 (không phán xét nơi cũ) · R7 (chữ 'chính hãng') · R13 (không chẩn đoán, không hứa thời gian cứng) trước khi phát hành | BS + Pháp chế | 30/06/2027 | FALSE
KPI-13 | 4. SEO & GEO AI Search | Top từ khoá Google Search | Tháng 6 |  |  | Theo dõi Top 3/5/10, tối ưu bài đã đăng theo khoảng cách thứ hạng | Team SEO | 30/06/2027 | FALSE
KPI-14 | 4. SEO & GEO AI Search | Đo GEO — 3 bộ prompt (20 dịch vụ · 7 hub · 10 thương hiệu) | Tháng 6 |  |  | Chạy lại bộ đo đã khoá, ghi 1/0 theo nền tảng, so xu hướng với tháng trước, ghi chú đối thủ được AI nhắc; xếp lại Cơ hội GEO của từng cụm theo traffic thật | Team SEO/GEO | 30/06/2027 | FALSE
KPI-15 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Traffic & Time-on-site | Tháng 6 |  |  | Theo dõi Organic + Traffic AI theo từng nguồn LLM, Time-on-site > 2,5 phút | Team Data/SEO | 30/06/2027 | FALSE
KPI-16 | 5. Traffic & Chuyển đổi | Tỷ lệ chuyển đổi Lead + micro-conversion công cụ online | Tháng 6 |  |  | Đo form → sđt xác nhận → đến phòng khám; tối ưu CTA theo trang có traffic AI cao; đo tỷ lệ dùng công cụ online → form | Team MKT/Lead | 30/06/2027 | FALSE